Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno
Príloha k uzneseniu č. 1150/2008


Akčný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno na roky 2006-2012

DODATOK  č. 1
Akčný plán 

	Oblasť / poradové číslo projektu

Viazanosť na strategický program

(oblasť, priorita, opatrenie, aktivita)

Názov projektu
	Časový

harmo-nogram
	Koor-

dinátor
	Finančná náročnosť  (SKK)
	Verejné výdavky spolu
	Verejné výdavky

	
	
	
	
	
	miestne zdroje
	regionálne (VUC) zdroje
	národné zdroje/štátny rozpočet
	zdroje EU
	Poznámky

	2/1


2.3.1.1.

Oprava, rekonštrukcia a výstavba sociálnych objektov.
	2009 - 2012
	Mesto Komárno
	10 000 000
	10 000 000
	-
	-
	-
	-
	

	2/2

2.3.2.1.

Modernizácia sociálnych zariadení sociálnej infraštruktúry.
	2009 -  2012
	Mesto Komárno
	2 350 000
	2 350 000
	117 500
	-
	470 000
	1 762 500
	

	4/1

4.2.1.3.

Vytváranie centier mládeže pre mimoškolské aktivity vrátane preventívnych opatrení proti užívaniu drog.


	2009 - 2012
	Mesto Komárno
	13 251 000
	13 251 000
	-
	-
	-
	-
	

	4/2

4.2.1.5.

Kultúrne a športové podujatia organizované Centrom voľného času v Komárne.
	2006 - 2012
	Mesto Komárno
	2 450 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4/3

4.1.1.1.

Školy európskeho štandardu – Vypracovanie komplexného  technického auditu stave objektov škôl a školských zariadení.
	2007 - 2012
	Mesto Komárno
	5 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4/4

4.1.1.3.

Rekonštrukcia a modernizácia školských objektov – Školy európskeho štandardu



	2006 - 2012
	Mesto Komárno
	100 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4/5

4.1.1.2.

Školy európskeho štandardu – Vypracovanie koncepcie rozvoja školskej infraštruktúry.


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Aktivita zrušená zlúčením do aktivity 4/4.

	4/6

4.1.1.3.

Školy európskeho štandardu – Modernizácia technického vybavenia školských objektov.


	-
	-
	-
	-


	-


	-


	-


	-


	Aktivita zrušená zlúčením do aktivity 4/4.

	4/7

4.2.1.1.

Školy európskeho štandardu – Zvýšenie efektivity školského systému.


	2007 - 2012
	Mesto Komárno
	10 000 000
	-


	-


	-


	-


	-


	

	4/8

4.2.2.1.

Školy európskeho štandardu – Zvýšenie motivácie pedagogických zamestnancov.


	2006 - 2012
	Mesto Komárno
	15 000 000
	-


	-


	-


	-


	-


	

	4/9

4.2.1.10.

Spoznávanie druhého vzájomnou návštevou.


	2006 - 2012
	Mesto Komárno
	2 500 000
	-


	-


	-


	-


	-


	

	5/1

5.1.3.1.

Rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadiónu.
	2010
	Mesto Komárno
	21 000 000
	-


	-


	-


	-


	-


	

	5/2

5.1.3.1.

Zriadenie mobilnej ľadovej plochy.


	2009
	Mesto Komárno
	7 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5/3

5.1.3.1.

Rekonštrukcia a modernizácia Krytej plavárne.
	2012
	Mesto Komárno
	23 200 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5/4

5.1.3.1.

Rekonštrukcia a modernizácia Volejbalovej haly.
	2011
	Mesto Komárno
	20 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5/5

5.1.3.1.

Rekonštrukcia a modernizácia Športovej haly.


	2009
	Mesto Komárno
	30 000 000
	-
	-
	-
	25 000 000
	-
	

	5/6

5.1.2.2.

Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba nových detských ihrísk.
	2009 - 2013
	Mesto Komárno,

VÚC NK
	13 000 000
	13 000 000
	650 000
	650 000
	2 600 000
	9 100 000
	

	5/7

Rekonštrukcia a modernizácia futbalového ihriska
	2010
	Mesto Komárno

VÚC NK
	22 850 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5/8

Rekonštrukcia budovy Autobusovej stanice
	2011
	Mesto Komárno

VÚC NK
	3 800 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6/1

6.1.3.4.

Ústredná pevnosť – NKP v Komárne

Informačné centrum sprievodcovskej služby v bývalom muničnom sklade novej pevnosti..
	2009 - 2010
	Mesto Komárno
	5 500 000
	 500 000
	500 000
	-
	-
	-
	

	6/2

6.1.1.6.

Ústredná pevnosť – NKP v Komárne

Zameranie a vypracovanie kompletnej dokumentácie obnovy starej pevnosti pre účely jej prezentácie.
	2006
	Mesto Komárno
	3 650 000
	3 650 000
	182 500
	-
	730 000
	2 737 500
	Aktivita ukončená.

	6/3

6.1.1.6.

Ústredná pevnosť – NKP v Komárne

Zameranie a vypracovanie kompletnej dokumentácie revitalizácie ústrednej pevnosti.
	2006 - 2007
	Mesto Komárno
	5 870 100
	5 870 100
	293 505
	-
	1 174 020
	4 402 575
	

	6/4

6.1.1.6.

Ústredná pevnosť – NKP v Komárne

Archeologický a architektonicko-historický výskum starej pevnosti v Komárne.
	2009 - 2012
	Mesto Komárno
	15 200 000
	15 200 000
	-
	-
	10 000 000
	5 200 000
	Aktivita pokračuje.

	6/5

6.1.1.6.

Ústredná pevnosť – NKP v Komárne

Obnova a revitalizácia Starej pevnosti.
	2009 - 2012
	Mesto Komárno
	120 000 000  
	-
	-
	-
	-
	-
	Aktivita pokračuje.

	6/6

6.1.1.6.

Ústredná pevnosť – NKP v Komárne

Obnova a revitalizácia Novej pevnosti – korunnej hradby.
	2010 - 2012
	Mesto Komárno
	66 300 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6/7

6.1.1.6.

Ústredná pevnosť – NKP v Komárne

Obnova a revitalizácia kasárne v Novej pevnosti.
	2010 - 2012
	Mesto Komárno
	165 500 000
	
	-
	-
	-
	-
	

	6/8

6.1.1.6.

Ústredná pevnosť – NKP v Komárne

Obnova a revitalizácia veliteľskej budovy v Novej pevnosti.
	2010 - 2012
	Mesto Komárno
	105 500 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6/9

6.1.1.6.

Ústredná pevnosť – NKP v Komárne.

Infraštruktúra, urbanistické a komunikačné prepojenie s mestom.
	2009 - 2012
	Mesto Komárno
	120 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6/10

6.1.1.5.

Dôstojnícky pavilón v Komárne

Rekonštrukcia vonkajších fasád objektu.
	2008 - 2012
	Mesto Komárno
	13 500 000
	13 500 000
	13 500 000
	-
	-
	-
	


	6/11

6.1.1.5.

Bývalý župný dom v Komárne

Rekonštrukcia vonkajších fasád objektu.
	2007 - 2012
	Mesto Komárno
	28 500 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6/12

6.1.1.5.

Obnova a rekonštrukcia pamiatkového fondu.
	2006 - 2012
	Mesto Komárno
	21 300 000
	21 300 000
	21 300 000
	-
	-
	-
	

	6/13

6.1.2.1.

Komárňanské dni 2007 - kultúrny festival
	2007
	Mesto Komárno
	2 800 000
	-
	-
	-
	-
	-
	Aktivita ukončená.

	6/14

6.1.2.1.

Komárňanské dni  2008 – 2012 – kultúrne festivaly


	2008 – 2012
	Mesto Komárno
	5 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6/15

6.1.2.1.

Delegácie z družobných miest Komárna
	2006-2012
	Mesto Komárno
	1 400 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6/16

6.1.2.1.

Silvestrovská veselica
	2006-2012
	Mesto Komárno
	1 400 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6/17

6.1.2.2.

Vydanie kalendára verejných kultúrnych a športových podujatí
	2006 – 2012
	Mesto Komárno
	1 050 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6/18

6.1.2.1.

Hudba v kostoloch Komárna
	2006 - 2012
	Mesto Komárno
	2 100 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8/1

8.1.1.4.

Vytváranie podmienok pre tvorbu priemyselných parkov.
	2006-2013
	Mesto Komárno
	150 000 000
	150 000 000
	7 500 000
	7 500 000
	30 000 000
	105 000 000
	

	9/1

9.1.1.3.

Osadenie orientačných tabúľ.
	2009 - 2012
	Mesto Komárno
	600 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9/1

9.1.2.6

Podpora kúpeľného cestovného ruchu, agroturistiky, cykloturistiky, turistiky vodných športov, poznávacieho a cestovného ruchu.
	2009 - 2013
	Mesto Komárno
	5 000 000
	5 000 000
	250 000
	-
	1 000 000
	3 750 000
	

	9/1

9.1.3

Rozvoj cezhraničnej regionálnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu.
	2009 - 2013
	Mesto Komárno
	5 000 000
	5 000 000
	250 000
	-
	1 000 000
	3 750 000
	

	9/2

9.1.1.4.

Stála aktualizácia webovej stránky.
	2006-2012
	Mesto Komárno
	210 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9/3

9.1.1.5.

Premiestnenie Turistickej informačnej kancelárie do vhodnejších priestorov v centre mesta.

Realizácia by mala byť  v nasledujúcich rokoch riešená v spolupráci mesta so spoločnosťou VIATOR s.r.o.
	2009-2010
	Mesto Komárno
	3 270 000
	-
	-
	-
	-
	-
	Zmena – Nový názov 9/3:

Vytvorenie vhodných priestorov Turistickej informačnej kancelárie s technickým vybavením v centre mesta.
Do aktivity 9/3 zlúčené aktivity 9/4, 9/5 a 9/6.



	9/4

9.1.1.5.

Vytvorenie vhodných priestorov Turistickej informačnej kancelárie s technickým vybavením v centre mesta.


	-
	Mesto Komárno
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Aktivita zrušená zlúčením do aktivity 9/3.

	9/5

9.1.1.5.

Vytvorenie vhodných priestorov Turistickej informačnej kancelárie s technickým vybavením v centre mesta.


	-
	Mesto Komárno
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Aktivita zrušená zlúčením do aktivity 9/3

	9/6

9.1.1.5.

Vytvorenie vhodných priestorov Turistickej informačnej kancelárie s technickým vybavením v centre mesta.


	-
	Mesto Komárno
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Aktivita zrušená zlúčením do aktivity 9/3.

	9/7

9.1.2.5.

Rekonštrukcia prevádzkovej budovy termálneho kúpaliska.
	2009 - 2011
	VIATOR s.r.o.
	25 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9/8

9.1.2.5.

Vybudovanie rekreačného bazénu v areáli termálneho kúpaliska.
	2006 - 2007
	Mesto Komárno
	9 754 712,70

s DPH
	-
	-
	-
	-
	-
	Bazén s prestrešením odovzdaný do prevádzky 15.03.2007.

	9/9

9.1.2.5.

Obnova zelene v areáli termálneho kúpaliska.
	2007 - 2010
	Mesto Komárno
	2 500 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9/10

9.1.2.5.

Rekonštrukcia oplotenia areálu termálneho kúpaliska.
	2009
	Mesto Komárno
	1 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9/11

9.1.2.5.

Výmena stánkov na poskytovanie občerstvenia v areáli termálneho kúpaliska.
	2009
	VIATOR s.r.o.
	1 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9/12

9.1.2.5.

Rekonštrukcia Castiglione bazénov v areáli termálneho kúpaliska.
	2009
	VIATOR s.r.o.
	10 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9/13

9.1.4.3.

Informačný CD- Rom o Komárne.
	2006-2007
	Mesto Komárno
	100 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9/14

9.1.4.3.

Umiestnenie dotykového informačného systému.
	2009 - 2010
	Mesto Komárno
	3 300 000
	300 000
	300 000
	-
	-
	3 000 000
	

	9/15

9.1.4.3.

Informačné brožúrky o Komárne – kalendár podujatí.


	2006-2012
	Mesto Komárno
	210 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9/16

9.1.2.3.

Revitalizácia Mŕtveho ramena Váhu a jeho okolia..
	2008 -2016
	Mesto Komárno
	20 000 000
	20 000 000
	2 900 000
	-
	-
	17 100 000
	

	9/17

9.1.2.5

Vybudovanie tobogánu pri rekreačnom bazéne


	2009
	VIATOR

s.r.o.
	2 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9/18

9.1.2.5

Modernizácia vybavenia a celková technická revitalizácia Hotela Panoráma.
	2009 - 2011
	VIATOR

s.r.o.
	27 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9/19

9.1.2.5

Rekonštrukcia oplotenia, parkové a technické úpravy v autokempingu pri hoteli Panoráma
	2009 - 2011
	VIATOR

s.r.o.
	4 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	10/1

10.1.2.1.

Vybudovanie technickej vybavenosti k individuálnej bytovej výstavbe.
	2009 - 2012
	Mesto Komárno
	60 000 000
	60 000 000
	30 000 000
	10 000 000
	20 000 000
	-
	

	10/2

10.1.1.1.

Prestavba hospodárskej budovy na nájomné byty s nižším štandardom.
	2007 - 2009
	Mesto Komárno
	26 500 000
	26 500 000
	Úver ŠFRB

5 300 000
	-
	21 200 000
	-
	

	10/3

10.1.4.2.

Znižovanie energetickej náročnosti obytných domov vo vlastníctva Mesta Komárno – bytové domy osobitného určenia – DOS.
	2007 - 2012
	Mesto Komárno
	6 515 000
	6 515 000
	325 750
	-
	1 303 000
	4 886 250
	

	10/4

10.1.1.1.

Vybudovanie bytového domu C-4 – 56 bytových jednotiek.
	2009 - 2011
	Mesto Komárno
	107 500 000
	107 500 000
	Úver ŠFRB

74 700 000
	-
	30 856 200
	-
	

	10/5

10.1.1.1.

Výstavba bytových domov – nájomných bytov – 100 bytových jednotiek.
	2011 - 2012
	Mesto Komárno
	100 000 000
	100 000 000
	70 000 000
	-
	30 000 000
	-
	

	11/1

11.1.1.2.

Výstavba nových parkovacích miest a hromadných garáží.


	2006 - 2013
	Mesto Komárno
	78 000 000
	76 440 000
	2 340 000
	3 900 000
	15 600 000
	54 600 000
	

	11/2

11.1.1.1.

Modernizácia miestnych komunikácií– budovanie miestnych ciest a chodníkov.
	2009 - 2013
	Mesto Komárno
	200 000 000
	200 000 000
	10 000 000
	10 000 000
	40 000 000
	140 000 000
	

	11/3

11.1.6.1.

Projektová príprava a realizácia cyklistických trás na území mesta Komárno.
	2008 - 2013
	Mesto Komárno
	50 000 000
	50 000 000
	2 500 000
	2 500 000
	5 000 000
	40 000 000
	

	11/4

11.1.1.3.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
	2011 - 2012
	Mesto Komárno
	26 000 000
	-
	1 300 000
	-
	-
	24 700 000
	

	11/5

11.1.4.1.

Projektová príprava severného obchvatu mesta Komárno.
	2009 - 2013
	Mesto Komárno, SSC Bratislava
	90 000 000
	90 000 000
	4 500 000
	4 500 000
	18 000 000
	63 000 000
	

	11/6                

11.1.3.1.      

Projekty pre výstavbu nového Dunajského mostu s naväzujúcou cestnou sieťou, slúžiaceho ako nástroj pre spoločný hospodársky rozvoj miest Komárno – Komárom a ich priľahlého regiónu.
	2006-2007
	Mesto Komárno,

Mesto Komárom
	24 857 261
	24 857 261
	1 242 863
	- 
	4 971 452
	18 642 945
	Projekt úspešne ukončený  02. januára 2008.

	11/7

11.1.5.1.

Štúdia uskutočniteľnosti pre prístav Harčáš.
	2009 - 2013
	Mesto Komárno, MDPaT SR,

ŠPS Bratislava
	5 000 000
	5 000 000
	250 000
	250 000
	1 000 000
	3 500 000
	

	11/8

11.1.3.1

Ďalšie kroky k výstavbe nového Dunajského mostu a naväzujúcej dopravnej siete v západnej časti miest KN a CR.
	2009 - 2011
	Mesto Komárno,

Mesto Komárom,

SSC Bratislava, KKK Budapest
	50 000 000
	50 000 000
	2 500 000
	-
	10 000 000
	37 500 000
	

	12/1

12.1.2.2.

Obnova zelených plôch – trávnikov.
	2011 - 2012
	Mesto Komárno
	20 000 000
	-
	500 000
	-
	-
	19 500 000
	

	12/2

12.1.2.1.

Ošetrenie chorých drevín na verejných priestranstvách.
	2010 - 2011
	Mesto Komárno
	2 000 000
	-
	800 000
	-
	-
	1 200 000
	

	12/3

12.2.1.1.

Rekultivácia uzavretej skládky komunálnych odpadov na Harčáši..
	2011 - 2012
	Mesto Komárno
	50 000 000
	-
	2 500 000
	-
	-
	47 500 000
	

	12/4

12.2.1.1.

Rekultivácia uzavretej skládky komunálnych odpadov Madzagoš.
	2012 - 2013
	Mesto Komárno
	20 000 000
	-
	1 000 000
	-
	-
	19 000 000
	

	12/5

12.2.1.2.

Rozšírenie činnosti zberného dvora separovaných odpadov.
	2010 - 2011
	Mesto Komárno
	40 000 000
	-
	2 000 000
	-
	-
	38 000 000
	

	12/6

12.2.1.2.

Rozširovanie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Komárno.
	2009 - 2010
	Mesto Komárno
	3 000 000
	-
	3 000 000
	-
	-
	-
	

	12/7

12.2.2.2.

Propagácia separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Komárno.
	2009
	Mesto Komárno
	500 000
	-
	400 000
	-
	-
	100 000
	

	12/8

12.1.1.1.

Nakladanie s odpadovými vodami mesta Komárno.
	2006 - 2008
	Mesto Komárno
	200 000 000
	200 000 000
	50 000 000
	50 000 000
	-
	100 000 000
	

	12/9

12.3.1.1.

Rozšírenie kamerového systému.
	2006 - 2008
	Mesto Komárno
	-
	1 500 000
	1 500 000
	-
	-
	-
	Aktivita ukončená.

	13/1

13.1.1.1.

Územný plán zóny – Pevnosť.
	2009 - 2013
	Mesto Komárno,

KPÚ Nitra
	1 500 000
	1 500 000
	75 000
	75 000
	300 000
	1 050 000
	

	13/2

13.1.1.1.

Územný plán zóny – prímestská rekreácia Apáli..
	2008 - 2009
	Mesto Komárno,

VÚC NK
	785 000
	785 000
	39 250 
	39 250
	157 000
	588 750
	

	13/3

13.1.1.1.

Územný plán zóny – Historické jadro mesta

a revitalizácia centrálnej mestskej časti Komárno - námestie

	2010 - 2013
	Mesto Komárno
	50 000 000
	50 000 000
	2 500 000
	2 500 000
	10 000 000
	35 000 000
	

	13/4

13.1.1.1

Posilnenie a podpora spolupráce miest Komárno a Komárom v oblasti územného rozvoja – plánovanie spoločného rozvoja prihraničného regiónu.
	2009 - 2010
	Mesto Komárno a Mesto Komárom
	5 000 000
	5 000 000
	250 000
	-
	1 000 000
	3 750 000
	


PAGE  
114

